## Plan1
Nº | DESCRIÇÃO DO RISCO | IMPACTO DO RISCO | CAUSAS | PROBABILIDADE | IMPACTO | RESPOSTAS AO RISCO
1 | Problemas na organização e divisão das tarefas a serem exercidas | Pode prejudicar o bom rendimento dos funcionários e ineficiência dos serviços | Falta de atenção ou comprometimento dos gerentes e superiores | NULA | ALTO | Planejar a organização e distribuição das tarefas, de modo a evitar transtornos
2 | Falta de incentivo para novos profissionais ou funcionários já presentes mas que mudaram de cargo em função das novas implantações | Pode causar desapontamento nos funcionários, caindo a qualidade e eficiência dos serviços | Negligência por parte dos gerentes e superiores | MODERADA | ALTO | Realizar reuniões para verificar o andamento dos processos, provendo elogios aos funcionários merecedores
3 | Não garantia de que os serviços estão sendo executados corretamente | Pode ocasionar danos prejudiciais aos clientes | Falta de atenção ou comprometimento dos gerentes e superiores | CRÍTICA | CRÍTICO | Alocar tempo para a verificação de que os serviços estão sendo devidamente realizados
4 | Não conseguir a assinatura do software por impossibilidade de contato ou incompatibilidade | Pode ocasionar a busca de um novo software | Negligência da empresa contratada ou desconhecimento da equipe de hardware sobre os equipamentos atuais | NULA | MODERADO | Buscar soluções parecidas
5 | Não conseguir adquirir os equipamentos e ferramentas necessárias para a implantação do software | Pode aumentar o prazo de execução do projeto | Baixa entrada de novos clientes ou atraso no pagamento de clientes atuais | NULA | BAIXO | Cortar custos buscando a estabilidade financeira e retomar o projeto em uma melhor oportunidade
6 | Não encontrar profissionais qualificados para serem contratados para os novos cargos de monitoramento | Pode aumentar o prazo de execução do projeto | Falta de recursos humanos qualificados no mercado de trabalho | ALTA | ALTO | Continuar buscando ou alocar funcionários já contratados para tais funções
7 | Aumento nos impostos de modo a subir os custos necessários para a implantação do software | Pode aumentar o prazo de execução do projeto ou inviabilizá-lo | Governo e moeda instáveis | BAIXA | BAIXO | Cortar custos buscando a estabilidade financeira e retomar o projeto em uma melhor oportunidade
8 | Ineficiência na prestação dos serviços por incompetência ou sobrecarga de funcionários | Pode causar atrasos e até mesmo danos prejudiciais aos clientes contratantes | Incompetência dos profissionais ou sobrecarga de serviços | MODERADA | MODERADO | Contratação de novos funcionários e aquisição de novos equipamentos
9 | Falta de comprometimento dos funcionários para com os clientes contratantes | Pode causar atrasos e até mesmo danos prejudiciais aos clientes contratantes | Incompetência dos profissionais ou sobrecarga de serviços | BAIXA | CRÍTICO | Demissão de funcionários incompetentes e contratação de novos funcionários
10 | Alta ociosidade na jornada de trabalho dos funcionários | Baixo retorno dos investimentos realizados | Falta de planejamento por parte dos gerentes e superiores | BAIXA | MODERADO | Planejamento de tarefas para funcionários ociosos ou até mesmo demissão para corte de custos
11 | Queda de qualidade na prestação dos serviços | Pode causar atrasos, descontentamento e danos prejudiciais aos clientes contratantes | Incompetência dos profissionais ou sobrecarga de serviços | BAIXA | ALTO | Reuniões para encontrar as causas. Demissão de funcionários incompetentes e contratação de novos funcionários
12 | Ocorrência de falhas no software contratado | Pode parar o funcionamento do setor até que os problemas sejam resolvidos | Instalação ou manutenção inadequados | NULA | CRÍTICO | Alocar o maior número de funcionários para a solução do problema
13 | Ocorrência de problemas com o licenciamento dos softwares necessários para a execução das tarefas | Pode parar o funcionamento do setor até que os problemas sejam resolvidos | Negligência e falta de atenção pela equipe de suporte de hardware e software | ALTA | BAIXO | Busca pela legalização das licensas
14 | Ocorrência de desastres naturais que impactem na estrutura da empresa | Danos gerados pelos desastres podem destruir ou comprometer o funcionamento da empresa | Quedas de energia, inundações e desmoronamentos | BAIXO | CRÍTICO | Investimento nos reparos para regularização
15 | Mudanças drásticas no governo que impactem negativamente na empresa | Pode aumentar o prazo de execução do projeto ou inviabilizá-lo | Governo e moeda instáveis | MODERADA | BAIXO | Cortar custos buscando a estabilidade financeira e retomar o projeto em uma melhor oportunidade